## Copertina
COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018 - 2020
ELENCO ANNUALE 2018
IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

## Scheda 1
SCHEDA 1 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TREZZO SULL'ADDA
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del programma
| Disponibilità finanziaria Anno 2018 | Disponibilità finanziaria Anno 2019 | Disponibilità finanziaria Anno 2020 | IMPORTO TOTALE
Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0 | 0 | 0 | 0
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0 | 0 | 0 | 0
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | 4240000 | 6210000 | 200000 | 10650000
Trasferimento di immobili | 0 | 0 | 0 | 0
Stanziamenti di bilancio | 1660000 | 1105000 | 900000 | 3665000
Altro | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALI | 5900000 | 7315000 | 1100000 | 14315000
IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

## Scheda 2
SCHEDA 2 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TREZZO SULL'ADDA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
N. Progr (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | CODICE ISTAT (3) |  |  | codice NUTS (3) | Tipologia (4) | Categoria (4) | Descrizione dell'intervento | Priorità (5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA |  |  |  | Cessione Immobili | Apporto di capitale privato
|  | Reg | Prov | Com | [5 empty] | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Totale | S/N (6) | Importo | Tipologia (7)
1 |  | 003 | 015 | 221 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | STRADALI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, OPERE CONNESSE E SEGNALETICA | 1 | 840000 | 660000 | 200000 | 1700000 | N | SI | altro
2 |  | 003 | 015 | 221 |  | COMPLETAMENTO | ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO | ESTENSIONE E RINNOVO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 2 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | N | NO
3 |  | 003 | 015 | 221 |  | NUOVA COSTRUZIONE | SPORT E SPETTACOLO | REALIZZAZIONE NUOVO CINETEATRO - primo e secondo lotto | 2 | 800000 | 3200000 |  | 4000000 | N | SI | altro
4 |  | 003 | 015 | 221 |  | RISTRUTTURAZIONE | ALTRA EDILIZIA PUBBLICA | RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO CIMITERO DI TREZZO SULL'ADDA | 2 | 400000 | 300000 | 300000 | 1000000 | N | NO
5 |  | 003 | 015 | 221 |  | RECUPERO | STRADALI | SISTEMAZIONE STRADA VIA AL PORTO DA VIA POZZONE - terzo e quarto lotto | 2 | 200000 | 205000 |  | 405000 | N | NO
6 |  | 003 | 015 | 221 |  | RISTRUTTURAZIONE | ALTRA EDILIZIA PUBBLICA | RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE | 2 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | N | NO
7 |  | 003 | 015 | 221 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI | 1 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | N | NO
8 |  | 003 | 015 | 221 |  | RESTAURO | BENI CULTURALI | RESTAURO, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE - terzo lotto | 2 | 200000 |  |  | 200000 | N | NO
9 |  | 003 | 015 | 221 |  | COMPLETAMENTO | STRADALI | REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PER VAPRIO - terzo lotto | 2 | 260000 |  |  | 260000 | N | NO
10 |  | 003 | 015 | 221 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SCARPATE FLUVIALI INTERESSATE DA FENOMENO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO | 1 | 300000 | 300000 | 300000 | 900000 | N | NO
11 |  | 003 | 015 | 221 |  | COMPLETAMENTO | SPORT E SPETTACOLO | COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PISCINA E PALAZZETTO VIA NENNI | 2 | 350000 | 600000 |  | 950000 | N | SI | concessione di costruzione e gestione
12 |  | 003 | 015 | 221 |  | RISTRUTTURAZIONE | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA | RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE R.S.A. ANNA SIRONI | 2 | 1750000 | 1750000 |  | 3500000 | N | SI | finanza di progetto
13 |  | 003 | 015 | 221 |  | RISTRUTTURAZIONE | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA | REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO COTTURA PRESSO SCUOLA SECONDARIA CALAMANDREI | 2 | 500000 |  |  | 500000 | N | SI | altro
[8 empty] | totale |  | 5900000 | 7315000 | 1100000 | 14315000
(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione può essere vuoto
(3) in alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS
(4) Vedi Tabella 1 e tabella 2
(5) secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in 3 livelli (1=massima priorità, 3=minima priorità)
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B
(7) Vedi Tabella 3
IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Note on G4: TIPOLOGIA (3) 01 nuova costruzione 02 demolizione 03 Recupero 04 Ristrutturazione 05 Restauro 06 Manutenzione Ordinaria 07 Manutenzione Straordinaria 08 Completamento 09 Ampliamento 99 Altro
Note on H4: CATEGORIA (3) A01 01 Stradali A01 02 Aeroportuali A01 03 Ferrovie A01 04 Marittime Lacuali e fluviali A01 88 Altre modalità di trasporto A02 05 Difesa del suolo A02 11 Opere di protezione ambiente A02 15 Risorse idriche A02 99 Altre infrastrutture per ambiente e territorio A03 06 Produzione e distribuzione di energia elettrica A03 16 Produzione e distribuzione di energia non elettrica A03 99 Altre infrastrutture del settore energetico A04 07 Telecomunicazione e tecnologie informatiche A04 13 Infrastrutture per l'agricoltura A04 14 Infrastrutture per la pesca A04 39 Infrastrutture per attività industriali A04 40 Annona, commercio e artigianato A05 08 Edilizia sociale e scolastica A05 09 Altra edilizia pubblica A05 10 Edilizia abitativa A05 11 Beni culturali A05 12 Sport e spettacolo A05 30 Edilizia sanitaria A05 31 Culto A05 32 Difesa A05 33 Direzionale e amministrativo A05 34 Giudiziario e penitenziario A05 35 Igienico sanitario A05 36 Pubblica sicurezza A05 37 turistico A06 90 Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate E10 40 Studi e progettazioni E10 41 Assistenza e consulenza E10 99 Altro
Note on Q5: TIPOLOGIA (5) 01 Finanza di progetto 02 Concessione di costruzione e gestione 03 Sponsorizzazione 04 Società partecipate o di scopo 99 Altro

## Scheda 2B
SCHEDA 2B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TREZZO SULL'ADDA
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE
Elenco degli immobili da trasferire |  |  |  | Arco Temporale di validità del programma Valore Stimato
Riferimento intervento (1) | Descrizione immobile | Solo diritto di superficie | Piena proprietà | 1° anno | 2° anno | 3° anno
|  |  | TOTALE | 0 | 0 | 0
(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento
IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

## Scheda 3
SCHEDA 3 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TREZZO SULL'ADDA
ELENCO ANNUALE 2018
Cod. Int. Amm.ne (1) | Codice Unico Intervento CUI (2) | CUP | Descrizione intervento | CPV | Responsabile del procedimento |  | Importo annualità | Importo totale Intervento | Finalità (3) | Conformità |  | Priorità (4) | Stato progettaz. approvata (5) | Tempi di esecuzione
[5 empty] | Cognome | Nome |  |  |  | Urb (S/N) | Amb (S/N) |  |  | Trim/Anno Inizio lavori | Trim/Anno Fine lavori
1 |  |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, OPERE CONNESSE E SEGNALETICA |  | BARZAGHI | MASSIMO | 840000 | 1700000 | URB | S | S | 1 | SC | 1/2018 | 4/2018
2 |  |  | ESTENSIONE E RINNOVO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |  | BARZAGHI | MASSIMO | 100000 | 300000 | URB | S | S | 2 | SF | 1/2018 | 4/2018
3 |  |  | REALIZZAZIONE NUOVO CINETEATRO - primo e secondo lotto |  | CAZZADOR | ROBERTO | 800000 | 4000000 | MIS | S | S | 2 | SF | 2/2018 | 4/2018
4 |  |  | RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO CIMITERO DI TREZZO SULL'ADDA |  | BARZAGHI | MASSIMO | 400000 | 1000000 | CPA | S | S | 2 | SF | 2/2018 | 3/2018
5 |  |  | SISTEMAZIONE STRADA VIA AL PORTO DA VIA POZZONE - terzo e quarto lotto |  | CAZZADOR | ROBERTO | 200000 | 405000 | VAB | S | S | 2 | PD | 2/2018 | 3/2018
6 |  |  | RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE |  | BARZAGHI | MASSIMO | 100000 | 300000 | CPA | S | S | 2 | SF | 1/2018 | 4/2018
7 |  |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI |  | BARZAGHI | MASSIMO | 100000 | 300000 | AMB | S | S | 1 | SC | 1/2018 | 4/2018
8 |  |  | RESTAURO, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE - terzo lotto |  | CAZZADOR | ROBERTO | 200000 | 200000 | VAB | S | S | 2 | SF | 2/2018 | 3/2018
9 |  |  | REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PER VAPRIO - terzo lotto |  | CAZZADOR | ROBERTO | 260000 | 260000 | URB | S | S | 2 | PP | 2/2018 | 3/2018
10 |  |  | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SCARPATE FLUVIALI INTERESSATE DA FENOMENO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO |  | CAZZADOR | ROBERTO | 300000 | 900000 | AMB | S | S | 1 | SF | 2/2018 | 4/2018
11 |  |  | COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PISCINA E PALAZZETTO VIA NENNI |  | BARZAGHI | MASSIMO | 350000 | 950000 | MIS | S | S | 2 | PD | 1/2018 | 2/2018
12 |  |  | RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE R.S.A. ANNA SIRONI |  | BARZAGHI | MASSIMO | 1750000 | 3500000 | CPA | S | S | 2 | SF | 2/2018 | 4/2018
13 |  |  | REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO COTTURA PRESSO SCUOLA SECONDARIA CALAMANDREI |  | BARZAGHI | MASSIMO | 500000 | 500000 | MIS | S | S | 2 | SF | 2/2018 | 3/2018
[6 empty] | totale | 5900000 | 14315000
(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
(2) La codifica dell'intervento CUI ( C.F. + Anno + N. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione , dal sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalità utlizzando la Tabella 5.
(4) secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione dell'opera come da Tabella 4.
IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Note on J4: FINALITA' MIS - miglioramento e incremento di servizio CPA - Conservazione del patrimonio ADN - adeguamento normativo COP - completamento dell'opera VAB - valorizzazione beni vincolati URB - Qualità urbana AMB - Qualità ambientale
Note on M4: PRIORITA' (4) 1 = massima priorità 3 = minima priorità
Note on N4: STATO PROGETTAZIONE (5) SF - Studio di fattibilità PP - Progetto Preliminare PD - Progetto definitivo PE - Progetto Esecutivo SC - Stima dei costi